## Ringkasan
NEOTRACE Fase 1 — Rencana Kerja
PT Neopangan Selaras Indonesia (Neofood) · Sauce Division, Tangerang · 6 minggu · disusun 15 Agu 2026
Tujuan Fase 1 | HPP aktual per batch, telusur lot dua arah, rekonsiliasi bahan titipan klien
Durasi | 6 minggu kerja (5 minggu build + 1 minggu hypercare)
Mulai | 24 August 2026
Go-live | 02 October 2026
Lingkup | v1 + QR scan + FEFO + QC hold + peringatan kedaluwarsa
Di luar lingkup | Put-away otomatis, cross-dock, zonasi alergen rak, pick list, packing, RFID, integrasi ERP, KPI tenaga kerja, forecasting, dual UoM
Stack | Supabase (Postgres + Auth + Realtime + Storage) · React PWA · thermal label printer
Tim inti | 1 Tech Lead, 1 Full-stack Dev, 1 BA/QA, 1 Product Owner Neofood (part-time)
Asumsi kritis | Master item, formula, dan lokasi tersedia dari Neofood paling lambat akhir Minggu 1
Milestone
Minggu | Tanggal | Milestone | Kriteria selesai (definition of done) | PIC | Status
1 | 24 Aug – 28 Aug 2026 | Fondasi siap | Skema v1+delta jalan di Supabase staging, master item/lokasi ter-import, RLS teruji per role | Tech Lead | Belum
2 | 31 Aug – 04 Sep 2026 | Terima & QR jalan | GRN + cetak label QR + put-away manual bisa dilakukan operator di HP | Dev | Belum
3 | 07 Sep – 11 Sep 2026 | Produksi & FEFO | Buat batch, konsumsi lot via scan, blokir FEFO aktif, CCP tercatat | Dev | Belum
4 | 14 Sep – 18 Sep 2026 | Tutup batch & HPP | Yield + HPP aktual muncul otomatis, konsol desktop menampilkan telusur dua arah | Tech Lead | Belum
5 | 21 Sep – 25 Sep 2026 | UAT lulus | Seluruh skenario UAT dieksekusi, 0 defect Critical/High terbuka | BA/QA | Belum
6 | 28 Sep – 02 Oct 2026 | Go-live + hypercare | Produksi berjalan penuh di sistem selama 5 hari kerja tanpa fallback ke kertas | Semua | Belum

## Rencana Kerja
Rencana Kerja per Minggu
Effort dalam mandays. Ketergantungan mengacu pada ID tugas.
ID | Minggu | Workstream | Tugas | Deliverable | PIC | Effort (md) | Depends | Status
T01 | 1 | Database | Provision project Supabase, aktifkan pg_cron & Storage | Project staging + prod | Tech Lead | 0.5
T02 | 1 | Database | Jalankan neotrace_schema.sql (v1) di staging | Skema v1 aktif | Tech Lead | 0.5 | T01
T03 | 1 | Database | Jalankan neotrace_phase1_delta.sql (QC, FEFO, alert) | Skema Fase 1 lengkap | Tech Lead | 0.5 | T02
T04 | 1 | Database | Uji RLS per role: operator, gudang, QA, finance, admin | Hasil uji RLS | Tech Lead | 1 | T03
T05 | 1 | Data | Kumpulkan master dari Neofood: item, supplier, klien, lokasi, formula | File master mentah | BA/QA | 2
T06 | 1 | Data | Bersihkan & import master via CSV, tetapkan shelf life dan standard cost | Master ter-import | BA/QA | 2 | T05
T07 | 1 | Data | Definisikan CCP per SKU bersama tim QA Neofood | ccp_definitions terisi | BA/QA | 1 | T05
T08 | 1 | Frontend | Setup PWA: Vite + React + auth Supabase + shell navigasi | Kerangka aplikasi | Dev | 1.5 | T01
T09 | 1 | Hardware | Tentukan printer label & ukuran stiker, uji cetak QR | Spesifikasi label | Dev | 1
T10 | 2 | API | Layer API: lots, handling units, penomoran dokumen | Modul api/*.ts | Dev | 1.5 | T03
T11 | 2 | Frontend | Layar Terima Bahan (GRN) termasuk pemilik bahan & data halal | Layar terima | Dev | 2 | T10
T12 | 2 | Frontend | Generate & cetak label QR per handling unit | Cetak label | Dev | 2 | T09
T13 | 2 | Frontend | Komponen Scanner (kamera HP) + resolve_qr | Komponen scanner | Dev | 2 | T10
T14 | 2 | Frontend | Antrean offline (IndexedDB) + sinkronisasi saat online | Modul offline | Dev | 2 | T13
T15 | 2 | QA | Susun skenario UAT untuk inbound & QR | Skrip UAT bagian 1 | BA/QA | 1.5 | T11
T16 | 2 | Proses | Workshop alur gudang bersama supervisor Neofood | Alur disepakati | BA/QA | 1
T17 | 3 | Frontend | Layar QC Hold: input sampel, hasil uji, release lot oleh QA | Layar QC | Dev | 2 | T10
T18 | 3 | Frontend | Layar Produksi: kartu batch + saran FEFO + konfirmasi lot via scan | Layar produksi | Dev | 2.5 | T13
T19 | 3 | Frontend | Input rekaman CCP + validasi batas + cap LULUS CCP | Modul CCP | Dev | 1.5 | T07
T20 | 3 | API | Penegakan FEFO + alur override beralasan | Aturan FEFO aktif | Dev | 1 | T18
T21 | 3 | QA | Uji integrasi: terima → QC release → konsumsi batch | Laporan uji | BA/QA | 1.5 | T18
T22 | 3 | Proses | Pelatihan operator gelombang 1 (terima & scan) | Materi + sesi latih | BA/QA | 1 | T16
T23 | 4 | Frontend | Tutup batch: qty jadi, reject, hitung yield & HPP aktual | Layar tutup batch | Dev | 2 | T18
T24 | 4 | Frontend | Konsol desktop: dashboard KPI, yield, variance HPP | Dashboard | Dev | 2.5 | T23
T25 | 4 | Frontend | Layar telusur dua arah (lot ke batch ke klien) + ekspor | Layar telusur | Dev | 2 | T24
T26 | 4 | Frontend | Rekonsiliasi bahan titipan klien + ekspor laporan ke klien | Laporan titipan | Dev | 1.5 | T24
T27 | 4 | Backend | Job harian peringatan kedaluwarsa via pg_cron + notifikasi | Job terjadwal | Tech Lead | 1 | T03
T28 | 4 | Frontend | Layar Pengiriman (DO) dengan pencatatan lot per baris | Layar DO | Dev | 1.5 | T10
T29 | 4 | QA | Lengkapi skrip UAT bagian 2 (produksi, HPP, telusur) | Skrip UAT lengkap | BA/QA | 1.5 | T25
T30 | 5 | Data | Migrasi saldo stok awal per lot + cetak label untuk stok existing | Stok awal | BA/QA | 2 | T12
T31 | 5 | QA | Eksekusi UAT bersama pengguna Neofood | Hasil UAT | BA/QA | 3 | T29
T32 | 5 | Dev | Perbaikan defect UAT (Critical & High) | Defect ditutup | Dev | 3 | T31
T33 | 5 | Proses | Pelatihan gelombang 2 (produksi, QA, admin) + buku manual singkat | Manual pengguna | BA/QA | 1.5 | T31
T34 | 5 | Database | Deploy ke produksi + backup & restore drill | Lingkungan produksi | Tech Lead | 1 | T32
T35 | 5 | QA | Sign-off go-live readiness bersama QA & produksi Neofood | Berita acara | BA/QA | 0.5 | T31
T36 | 6 | Go-live | Cutover: bekukan pencatatan manual, aktifkan sistem | Sistem live | Semua | 1 | T34
T37 | 6 | Hypercare | Pendampingan di lantai produksi harian | Log isu harian | Dev | 4 | T36
T38 | 6 | Hypercare | Tuning: aktifkan enforce_fefo penuh setelah data stabil | FEFO aktif penuh | Tech Lead | 0.5 | T37
T39 | 6 | Hypercare | Review pasca go-live + daftar backlog Fase 2 | Laporan penutup | BA/QA | 1 | T37
|  |  | TOTAL EFFORT |  |  | 61

## Effort per Minggu
Beban Kerja per Minggu
Dihitung dari sheet Rencana Kerja. Kapasitas 5 hari kerja per orang per minggu.
Minggu | Tanggal | Tech Lead | Dev | BA/QA | Total (md)
1 | 24 Aug – 28 Aug 2026 | 2.5 | 2.5 | 5 | 10
2 | 31 Aug – 04 Sep 2026 | 0 | 9.5 | 2.5 | 12
3 | 07 Sep – 11 Sep 2026 | 0 | 7 | 2.5 | 9.5
4 | 14 Sep – 18 Sep 2026 | 1 | 9.5 | 1.5 | 12
5 | 21 Sep – 25 Sep 2026 | 1 | 3 | 7 | 11
6 | 28 Sep – 02 Oct 2026 | 0.5 | 4 | 1 | 5.5
| Total | 5 | 35.5 | 19.5 | 60
Catatan: tugas ber-PIC 'Semua' tidak masuk kolom individu tetapi terhitung di total sheet Rencana Kerja. Beban di atas 5 md per orang per minggu berarti perlu penambahan orang atau penggeseran tugas.

## RACI
Matriks RACI
R Responsible · A Accountable · C Consulted · I Informed
Aktivitas | Tech Lead | Dev | BA/QA | PO Neofood | QA Neofood | Supervisor Gudang | Manajemen
Desain skema & keamanan data | A/R | C | C | I | C | I | I
Penyediaan & pembersihan master data | C | I | R | A | C | C | I
Definisi batas CCP & spesifikasi QC | I | I | C | C | A/R | I | I
Pengembangan aplikasi HP & desktop | A | R | C | I | I | C | I
Desain label & pengadaan printer | C | R | C | A | I | C | I
Penyusunan & eksekusi UAT | C | C | A/R | C | R | R | I
Pelatihan pengguna | I | C | A/R | C | C | R | I
Migrasi stok awal & pelabelan ulang | C | C | R | A | C | R | I
Keputusan go / no-go | C | I | R | A | A | C | I
Hypercare & penanganan isu | A | R | C | C | C | C | I
Persetujuan backlog Fase 2 | C | I | R | A | C | I | C

## RAID
RAID Log — Fase 1
R Risiko · A Asumsi · I Isu · D Dependensi. Ditinjau setiap Jumat.
ID | Tipe | Uraian | Dampak | Prob. | Mitigasi / tindakan | Owner | Due
R01 | Risiko | Master data expiry dan shelf life belum akurat sehingga FEFO memblokir produksi | Tinggi | Sedang | Set items.enforce_fefo = false saat go-live, aktifkan penuh di Minggu 6 setelah data bersih | Tech Lead | M6
R02 | Risiko | Sinyal buruk di lantai produksi membuat scan gagal | Tinggi | Tinggi | Antrean offline IndexedDB (T14); survei sinyal di Minggu 1; siapkan titik WiFi tambahan | Dev | M2
R03 | Risiko | Operator kembali ke pencatatan kertas setelah go-live | Tinggi | Sedang | Pendampingan lantai harian selama hypercare; hentikan form kertas secara resmi saat cutover | BA/QA | M6
R04 | Risiko | Label QR rusak / basah / terkelupas di area produksi basah | Sedang | Tinggi | Uji stiker synthetic tahan air di Minggu 1; sediakan alur reprint dengan persetujuan supervisor | Dev | M1
R05 | Risiko | Reprint label ganda merusak akurasi stok | Sedang | Sedang | Reprint wajib alasan + approval; audit lewat tabel label_prints | Tech Lead | M2
A01 | Asumsi | Neofood menyediakan master item, formula, dan lokasi sebelum akhir Minggu 1 | Tinggi | - | Konfirmasi tertulis dari PO Neofood di kickoff | BA/QA | M1
A02 | Asumsi | Batas CCP diambil dari HACCP plan resmi Neofood, bukan asumsi konsultan | Tinggi | - | Verifikasi tertulis ke QA Neofood sebelum dikunci di sistem | QA Neofood | M1
A03 | Asumsi | Ketentuan halal, BPOM, dan pelabelan alergen dikonfirmasi ke tim regulatory Neofood | Tinggi | - | Belum diverifikasi. Jangan dijadikan aturan blokir sebelum ada konfirmasi | QA Neofood | M2
A04 | Asumsi | Satu QR per kemasan fisik (bukan per pouch) diterima operasional | Sedang | - | Konfirmasi di workshop T16; bila per pouch, jumlah label meledak dan estimasi berubah | BA/QA | M2
I01 | Isu | Belum ada printer label thermal di Sauce Division | Tinggi | - | Pengadaan harus selesai Minggu 2 atau T12 tertunda | PO Neofood | M2
D01 | Dependensi | Akses admin Supabase & domain aplikasi dari IT Neofood | Sedang | - | Diminta saat kickoff | Tech Lead | M1
D02 | Dependensi | Ketersediaan operator & QA untuk pelatihan dan UAT di jam kerja | Tinggi | - | Jadwalkan bersama supervisor produksi di Minggu 3 | BA/QA | M3
D03 | Dependensi | Saldo stok awal per lot dari stock opname terakhir | Tinggi | - | Opname khusus dijadwalkan sebelum cutover | BA/QA | M5

## Exit Criteria
Kriteria Go-Live
Semua baris wajib Ya sebelum cutover. Ditandatangani PO dan QA Neofood.
No | Kriteria | Bukti | Penanggung jawab | Terpenuhi
1 | Seluruh skenario UAT dieksekusi | Skrip UAT bertanda tangan | BA/QA
2 | 0 defect Critical dan High terbuka | Defect log | BA/QA
3 | Telusur mundur satu lot selesai di bawah 4 jam (target ISO 22000) | Demo saat UAT | QA Neofood
4 | HPP aktual satu batch cocok dengan hitungan manual finance | Rekonsiliasi manual | Finance Neofood
5 | Rekonsiliasi bahan titipan cocok dengan catatan klien | Laporan titipan | BA/QA
6 | Saldo stok awal per lot selesai dimuat dan berlabel | Berita acara opname | Supervisor Gudang
7 | Batas CCP dikonfirmasi tertulis oleh QA Neofood | Dokumen HACCP plan | QA Neofood
8 | Ketentuan halal dan alergen dikonfirmasi tim regulatory | Konfirmasi tertulis | QA Neofood
9 | Seluruh operator shift 1 dan 2 sudah dilatih | Daftar hadir pelatihan | BA/QA
10 | Backup dan restore drill berhasil | Log drill | Tech Lead
11 | Rencana fallback bila sistem down disepakati | Prosedur fallback | PO Neofood