## Ringkasan
NEOTRACE Fase 2 — Rencana Kerja
PT Neopangan Selaras Indonesia (Neofood) · Sauce Division · 8 minggu · put-away, zonasi alergen, pick list, staging
Tujuan Fase 2 | Menghilangkan penempatan bahan yang salah, mempercepat pengambilan bahan ke produksi, dan mencegah kontaminasi silang secara sistem
Durasi | 8 minggu (7 minggu build + 1 minggu hypercare)
Mulai | 12 October 2026 — 10 hari kerja setelah Fase 1 stabil
Go-live | 04 December 2026
Lingkup | Put-away terarah, zonasi alergen dengan blokir keras, pick list dari formula, manajemen staging
Di luar lingkup | Wave & cluster picking, cross-docking, packing & SSCC, RFID, dual UoM, integrasi ERP, KPI tenaga kerja, forecasting
Prasyarat mutlak | Fase 1 sudah live dan stabil; denah rak lengkap dengan kapasitas, level, dan kebijakan alergen sudah diverifikasi QA Neofood
Tim inti | 1 Tech Lead, 2 Full-stack Dev, 1 BA/QA, 1 Product Owner Neofood, 1 Supervisor Gudang (dedicated 50%)
Perubahan dari Fase 1 | Dev ditambah jadi 2 orang. Pada Fase 1 beban Dev mencapai 9,5 md/minggu terhadap kapasitas 5 md — tidak boleh diulang.
Milestone
Minggu | Tanggal | Milestone | Kriteria selesai | PIC | Status
1 | 12 Oct – 16 Oct 2026 | Denah gudang terpetakan | Seluruh rak, level, kapasitas, dan kebijakan alergen ter-import dan diverifikasi fisik | BA/QA | Belum
2 | 19 Oct – 23 Oct 2026 | Zonasi alergen aktif | Blokir keras penempatan salah teruji; stok existing sudah direlokasi sesuai zona | Dev 1 | Belum
3 | 26 Oct – 30 Oct 2026 | Put-away terarah jalan | Tugas put-away terbit otomatis saat QA release; operator menyelesaikan lewat scan | Dev 1 | Belum
4 | 02 Nov – 06 Nov 2026 | Pick list dari formula | Picking list terbit proporsional dari formula dan terurut mengikuti jalur gudang | Dev 2 | Belum
5 | 09 Nov – 13 Nov 2026 | Picking via scan + staging | Konfirmasi pick lewat QR, penugasan staging eksklusif per lini | Dev 2 | Belum
6 | 16 Nov – 20 Nov 2026 | Konsol & peta gudang | Peta okupansi, dock-to-stock, kepatuhan put-away, papan staging tampil di desktop | Dev 1 | Belum
7 | 23 Nov – 27 Nov 2026 | UAT lulus | Seluruh skenario UAT dieksekusi, 0 defect Critical/High terbuka | BA/QA | Belum
8 | 30 Nov – 04 Dec 2026 | Go-live + hypercare | Put-away dan picking berjalan penuh 5 hari kerja tanpa fallback manual | Semua | Belum

## Rencana Kerja
Rencana Kerja per Minggu
Effort dalam mandays. Dev 1 fokus put-away & zonasi, Dev 2 fokus picking & staging.
ID | Minggu | Workstream | Tugas | Deliverable | PIC | Effort (md) | Depends | Status
P01 | 1 | Data | Survei fisik gudang: petakan rak, level, posisi, kapasitas berat | Denah gudang | BA/QA | 2.5
P02 | 1 | Data | Tetapkan kebijakan alergen per rak bersama QA Neofood | Matriks zonasi | BA/QA | 1.5 | P01
P03 | 1 | Data | Tentukan urutan jalur pick (pick_sequence) per lokasi | Urutan jalur | BA/QA | 1 | P01
P04 | 1 | Data | Lengkapi master item: berat per satuan, suhu simpan, zona preferensi | Master diperbarui | BA/QA | 1.5
P05 | 1 | Database | Jalankan neotrace_phase2_delta.sql di staging | Skema Fase 2 | Tech Lead | 0.5
P06 | 1 | Database | Import master lokasi & atribut item | Data ter-import | Tech Lead | 1 | P01,P04
P07 | 1 | Database | Uji fungsi suggest_putaway terhadap data nyata | Hasil uji | Tech Lead | 1 | P06
P08 | 2 | Backend | Uji blokir keras zonasi alergen: policy & aturan vertikal | Skenario uji lolos | Dev 1 | 1.5 | P05
P09 | 2 | Frontend | Layar pemindahan stok dengan validasi zona real-time | Layar transfer | Dev 1 | 2.5 | P08
P10 | 2 | Data | Audit stok existing terhadap aturan zonasi baru | Daftar pelanggaran | BA/QA | 1.5 | P07
P11 | 2 | Proses | Relokasi fisik stok yang melanggar zona | Stok sesuai zona | Supervisor Gudang | 2 | P10
P12 | 2 | Frontend | Label rak fisik: cetak QR lokasi untuk scan tujuan | Label lokasi | Dev 2 | 1.5 | P01
P13 | 2 | API | Modul API put-away & zonasi | api/putaway.ts | Dev 2 | 1.5 | P05
P14 | 3 | Frontend | Layar Tugas Put-away di HP: daftar tugas, saran lokasi | Layar put-away | Dev 1 | 2.5 | P13
P15 | 3 | Frontend | Alur scan ganda: scan kemasan lalu scan lokasi tujuan | Alur scan | Dev 1 | 2 | P12,P14
P16 | 3 | Frontend | Alur penyimpangan lokasi dengan alasan wajib | Modul deviasi | Dev 1 | 1 | P15
P17 | 3 | Backend | Terbitkan tugas put-away otomatis saat QA release lot | Trigger aktif | Dev 2 | 1 | P05
P18 | 3 | QA | Skenario UAT put-away & zonasi | Skrip UAT bagian 1 | BA/QA | 1.5 | P14
P19 | 3 | Proses | Pelatihan gudang gelombang 1 (put-away) | Sesi latih | BA/QA | 1 | P11
P20 | 4 | Backend | Uji generate_pick_list_from_batch terhadap formula nyata | Hasil uji | Dev 2 | 1.5 | P05
P21 | 4 | Frontend | Layar Pick List di HP: urut jalur, progres per baris | Layar picking | Dev 2 | 2.5 | P20
P22 | 4 | Frontend | Konsol desktop: terbitkan & tugaskan pick list ke petugas | Layar penugasan | Dev 1 | 2 | P20
P23 | 4 | API | Modul API picking & staging | api/picking.ts | Dev 2 | 1.5 | P20
P24 | 4 | Data | Validasi formula & scrap percentage bersama produksi | Formula terverifikasi | BA/QA | 1.5
P25 | 5 | Frontend | Konfirmasi pick lewat scan QR + validasi item benar | Alur konfirmasi | Dev 2 | 2.5 | P21
P26 | 5 | Frontend | Alur short pick & override FEFO beralasan | Modul pengecualian | Dev 2 | 1.5 | P25
P27 | 5 | Frontend | Layar Staging: tugaskan lokasi per batch, papan okupansi | Layar staging | Dev 1 | 2 | P23
P28 | 5 | Backend | Integrasi pick list ke konsumsi batch Fase 1 | Alur tersambung | Dev 1 | 1.5 | P25
P29 | 5 | QA | Skenario UAT picking & staging | Skrip UAT bagian 2 | BA/QA | 1.5 | P25
P30 | 6 | Frontend | Peta okupansi gudang di konsol desktop | Peta gudang | Dev 1 | 2.5 | P06
P31 | 6 | Frontend | Dashboard dock-to-stock & kepatuhan put-away | Dashboard | Dev 1 | 1.5 | P30
P32 | 6 | Frontend | Dashboard kinerja picking per petugas & per batch | Dashboard | Dev 2 | 1.5 | P25
P33 | 6 | Dev | Optimasi performa: index & query peta gudang | Hasil profiling | Tech Lead | 1 | P30
P34 | 6 | Proses | Pelatihan gelombang 2 (picking & staging) | Sesi latih | BA/QA | 1.5 | P27
P35 | 7 | QA | Eksekusi UAT bersama pengguna Neofood | Hasil UAT | BA/QA | 3 | P29
P36 | 7 | Dev | Perbaikan defect UAT (Critical & High) | Defect ditutup | Dev 1 | 2.5 | P35
P37 | 7 | Dev | Perbaikan defect UAT (Critical & High) | Defect ditutup | Dev 2 | 2.5 | P35
P38 | 7 | Database | Deploy produksi + uji beban put-away massal | Lingkungan produksi | Tech Lead | 1 | P36
P39 | 7 | QA | Sign-off go-live readiness | Berita acara | BA/QA | 0.5 | P35
P40 | 8 | Go-live | Cutover: aktifkan put-away terarah & picking | Sistem live | Semua | 1 | P38
P41 | 8 | Hypercare | Pendampingan lantai gudang harian | Log isu | Dev 1 | 3 | P40
P42 | 8 | Hypercare | Pendampingan lantai produksi (picking & staging) | Log isu | Dev 2 | 3 | P40
P43 | 8 | Hypercare | Review pasca go-live + backlog Fase 3 | Laporan penutup | BA/QA | 1 | P41
|  |  | TOTAL EFFORT |  |  | 72

## Effort per Minggu
Beban Kerja per Minggu
Kapasitas 5 md per orang per minggu. Angka di atas 5 berarti overload.
Minggu | Tanggal | Tech Lead | Dev 1 | Dev 2 | BA/QA | Total (md)
1 | 12 Oct – 16 Oct 2026 | 2.5 | 0 | 0 | 6.5 | 9
2 | 19 Oct – 23 Oct 2026 | 0 | 4 | 3 | 1.5 | 8.5
3 | 26 Oct – 30 Oct 2026 | 0 | 5.5 | 1 | 2.5 | 9
4 | 02 Nov – 06 Nov 2026 | 0 | 2 | 5.5 | 1.5 | 9
5 | 09 Nov – 13 Nov 2026 | 0 | 3.5 | 4 | 1.5 | 9
6 | 16 Nov – 20 Nov 2026 | 1 | 4 | 1.5 | 1.5 | 8
7 | 23 Nov – 27 Nov 2026 | 1 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 9.5
8 | 30 Nov – 04 Dec 2026 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7
| Total | 4.5 | 24.5 | 20.5 | 19.5 | 69
Tugas ber-PIC 'Semua' dan 'Supervisor Gudang' tidak masuk kolom individu di atas tetapi terhitung pada total sheet Rencana Kerja.

## RACI
Matriks RACI — Fase 2
R Responsible · A Accountable · C Consulted · I Informed
Aktivitas | Tech Lead | Dev | BA/QA | PO Neofood | QA Neofood | Supervisor Gudang | Produksi
Survei & pemetaan denah gudang | I | I | R | A | C | R | I
Penetapan kebijakan zonasi alergen | C | I | C | C | A/R | C | I
Penetapan urutan jalur pick | I | C | R | C | I | A/R | C
Pengembangan put-away & zonasi | A | R | C | I | C | C | I
Pengembangan pick list & staging | A | R | C | I | I | C | C
Relokasi fisik stok yang melanggar zona | I | I | C | A | C | R | I
Validasi formula & scrap percentage | I | I | R | C | C | I | A/C
Penyusunan & eksekusi UAT | C | C | A/R | C | R | R | R
Pelatihan pengguna gudang & produksi | I | C | A/R | C | I | R | R
Keputusan go / no-go | C | I | R | A | A | C | C
Hypercare & penanganan isu | A | R | C | C | C | C | C

## RAID
RAID Log — Fase 2
R Risiko · A Asumsi · I Isu · D Dependensi. Ditinjau setiap Jumat.
ID | Tipe | Uraian | Dampak | Prob. | Mitigasi / tindakan | Owner | Due
R11 | Risiko | Blokir keras zonasi alergen menghentikan put-away bila denah rak belum akurat | Tinggi | Tinggi | Jalankan mode audit dulu (P10) sebelum trigger diaktifkan di produksi; perbaiki data sampai 0 pelanggaran | Tech Lead | M2
R12 | Risiko | Relokasi fisik stok existing memakan waktu dan mengganggu operasi harian | Tinggi | Sedang | Jadwalkan bertahap per rak di luar jam sibuk; siapkan lokasi transit sementara | Supervisor Gudang | M2
R13 | Risiko | Urutan jalur pick tidak mencerminkan tata letak nyata sehingga picking justru lebih lambat | Sedang | Sedang | Validasi bersama petugas gudang berpengalaman; ukur waktu pick sebelum dan sesudah | BA/QA | M4
R14 | Risiko | Formula di sistem berbeda dari praktik nyata di lini masak | Tinggi | Sedang | Validasi formula & scrap bersama produksi (P24) sebelum pick list dipakai | BA/QA | M4
R15 | Risiko | Label QR lokasi rusak di area basah, alur scan ganda gagal | Sedang | Sedang | Gunakan label sintetis; sediakan input kode lokasi manual sebagai cadangan | Dev 2 | M3
R16 | Risiko | Petugas menumpuk bahan di staging tanpa penugasan, bahan antar lini tertukar | Tinggi | Sedang | Indeks eksklusif satu lokasi satu batch; papan staging ditampilkan di layar area produksi | Dev 1 | M5
A11 | Asumsi | Fase 1 sudah stabil dan tidak lagi menyita waktu tim saat Fase 2 dimulai | Tinggi | - | Jeda 10 hari kerja setelah go-live Fase 1; bila masih ada isu terbuka, Fase 2 ditunda | PO Neofood | M1
A12 | Asumsi | Kebijakan zonasi alergen berasal dari HACCP plan Neofood, bukan asumsi konsultan | Tinggi | - | Belum diverifikasi. Wajib konfirmasi tertulis QA Neofood sebelum dikunci | QA Neofood | M2
A13 | Asumsi | Setiap rak punya kapasitas berat yang diketahui atau bisa diestimasi | Sedang | - | Bila tidak ada data, kosongkan max_weight_kg agar tidak memblokir; batasi lewat max_hu_count | BA/QA | M1
I11 | Isu | Belum ada label QR untuk lokasi rak | Tinggi | - | Masuk P12. Bila tertunda, alur scan ganda mundur dan M3 terdampak | Dev 2 | M2
I12 | Isu | Sebagian rak di Sauce Division belum bernomor fisik | Sedang | - | Penomoran fisik harus selesai sebelum survei P01 ditutup | Supervisor Gudang | M1
D11 | Dependensi | Waktu supervisor gudang 50% untuk survei, relokasi, dan validasi jalur | Tinggi | - | Dikonfirmasi saat kickoff Fase 2 | PO Neofood | M1
D12 | Dependensi | Akses tim ke area produksi saat jam kerja untuk uji alur picking | Sedang | - | Jadwalkan bersama supervisor produksi | BA/QA | M4
D13 | Dependensi | Formula lengkap seluruh SKU aktif tersedia di sistem | Tinggi | - | Bila formula belum lengkap, pick list hanya bisa untuk SKU yang sudah ada | BA/QA | M4

## Exit Criteria
Kriteria Go-Live Fase 2
Semua baris wajib Ya sebelum cutover.
No | Kriteria | Bukti | Penanggung jawab | Terpenuhi
1 | Seluruh skenario UAT dieksekusi, 0 defect Critical/High terbuka | Defect log + skrip UAT | BA/QA
2 | 0 pelanggaran zonasi alergen pada stok existing | Laporan audit zonasi | QA Neofood
3 | Kebijakan zonasi dikonfirmasi tertulis dari HACCP plan Neofood | Dokumen HACCP | QA Neofood
4 | Seluruh rak punya penomoran fisik dan label QR lokasi | Cek lapangan | Supervisor Gudang
5 | Dock-to-stock rata-rata di bawah 4 jam pada uji coba | Laporan v_dock_to_stock | BA/QA
6 | Pick list untuk 3 SKU teratas cocok dengan pengambilan manual | Uji paralel | Produksi
7 | Waktu picking tidak lebih lambat dari cara manual | Pengukuran sebelum/sesudah | BA/QA
8 | Formula seluruh SKU aktif terverifikasi produksi | Berita acara verifikasi | Produksi
9 | Seluruh petugas gudang shift 1 dan 2 sudah dilatih | Daftar hadir | BA/QA
10 | Prosedur fallback bila blokir zonasi menghambat produksi disepakati | Prosedur tertulis | PO Neofood