## Ringkasan
NEOTRACE Fase 3 & 4 — Rencana Kerja
PT Neopangan Selaras Indonesia (Neofood) · Sauce Division · Fase 3: 6 minggu · Fase 4: 8 minggu
Fase 3 — tujuan | Menaikkan produktivitas gudang lewat wave picking, dan memberi manajemen angka yang bisa dipakai: KPI tenaga kerja, perputaran stok, barang mati
Fase 3 — jadwal | 11 Jan 2027 – 19 Feb 2027 · 6 minggu
Fase 3 — lingkup | Wave/zone/cluster picking, sesi kerja & KPI, klasifikasi ABC, turnover, slow moving, utilisasi gudang, ops scorecard
Fase 4 — tujuan | Menghentikan input ganda antara NEOTRACE dan ERP, serta memberi dasar perencanaan pembelian dari data konsumsi nyata
Fase 4 — jadwal | 08 Mar 2027 – 30 Apr 2027 · 8 minggu
Fase 4 — lingkup | Pola outbox/inbox, pemetaan ID, idempotensi & retry, monitor kesehatan sinkronisasi, riwayat konsumsi, musiman, peramalan, reorder point
Jeda antar fase | Fase 3 mulai 5 minggu setelah go-live Fase 2 (libur akhir tahun). Fase 4 mulai 2 minggu setelah Fase 3 stabil.
Tim | Fase 3: 1 Tech Lead, 2 Dev, 1 BA/QA. Fase 4: 1 Tech Lead, 1 Dev, 1 Integrator ERP, 1 BA/QA, 1 Planner Neofood
KEPUTUSAN WAJIB SEBELUM FASE 4 | Bila Neofood akan mengadopsi ERP penuh, Fase 4 mungkin tidak perlu dibangun — lihat sheet RAID baris R41. Keputusan ini harus diambil sebelum Fase 3 selesai.
Milestone
Fase | Minggu | Tanggal | Milestone | Kriteria selesai | Status
F3 | 1 | 11 Jan – 15 Jan 2027 | Baseline produktivitas | Waktu pick dan dock-to-stock sebelum wave picking terukur sebagai pembanding | Belum
F3 | 2 | 18 Jan – 22 Jan 2027 | Wave picking jalan | Gelombang dari 3+ batch terbit, terurut satu jalur, tote per batch | Belum
F3 | 3 | 25 Jan – 29 Jan 2027 | Sesi kerja tercatat | Clock in/out per tugas berjalan di HP tanpa menambah beban operator | Belum
F3 | 4 | 01 Feb – 05 Feb 2027 | Dasbor analitik | ABC, turnover, slow moving, utilisasi tampil di konsol desktop | Belum
F3 | 5 | 08 Feb – 12 Feb 2027 | UAT lulus | 0 defect Critical/High; wave picking terbukti tidak lebih lambat dari discrete | Belum
F3 | 6 | 15 Feb – 19 Feb 2027 | Go-live + hypercare | Wave picking dipakai penuh 5 hari kerja | Belum
F4 | 1 | 08 Mar – 12 Mar 2027 | Kontrak data disepakati | Pemilik data per entitas ditetapkan hitam di atas putih dengan tim ERP | Belum
F4 | 2 | 15 Mar – 19 Mar 2027 | Endpoint & pemetaan | Master item, partner, lokasi terpetakan dua arah di sandbox ERP | Belum
F4 | 4 | 29 Mar – 02 Apr 2027 | Outbox jalan di sandbox | GRN, DO, dan batch terkirim ke ERP sandbox tanpa dokumen ganda | Belum
F4 | 5 | 05 Apr – 09 Apr 2027 | Peramalan pertama | Forecast bulan berikut terbit; akurasi diukur terhadap realisasi historis | Belum
F4 | 7 | 19 Apr – 23 Apr 2027 | UAT & rekonsiliasi | Angka di ERP cocok dengan NEOTRACE untuk 1 bulan penuh data paralel | Belum
F4 | 8 | 26 Apr – 30 Apr 2027 | Go-live + hypercare | Input ganda dihentikan; monitor kesehatan sinkronisasi aktif | Belum

## Rencana Kerja
Rencana Kerja Fase 3 & 4
Effort dalam mandays. Kolom Fase memisahkan kedua fase.
ID | Fase | Minggu | Workstream | Tugas | Deliverable | PIC | Effort (md) | Depends | Status
W01 | F3 | 1 | Analisis | Ukur baseline: waktu pick, jarak tempuh, dock-to-stock sebelum perubahan | Laporan baseline | BA/QA | 2
W02 | F3 | 1 | Database | Jalankan neotrace_phase3_delta.sql di staging | Skema Fase 3 | Tech Lead | 0.5
W03 | F3 | 1 | Data | Tetapkan zona pick dan aturan pengelompokan gelombang | Aturan wave | BA/QA | 1.5 | W01
W04 | F3 | 1 | Data | Jalankan classify_abc() dan validasi hasil bersama planner | Kelas ABC | Tech Lead | 1 | W02
W05 | F3 | 2 | Backend | Uji generate_wave untuk 3-5 batch, strategi BATCH dan ZONE | Hasil uji | Dev 1 | 2 | W02
W06 | F3 | 2 | Frontend | Konsol desktop: bentuk gelombang, pilih batch, tugaskan petugas | Layar wave | Dev 1 | 2.5 | W05
W07 | F3 | 2 | Frontend | Lembar kerja gelombang di HP: satu berhenti per rak, bagi ke tote | Layar wave pick | Dev 2 | 3 | W05
W08 | F3 | 2 | Proses | Siapkan troli multi-tote dan penandaannya | Troli siap | Supervisor Gudang | 1 | W03
W09 | F3 | 3 | Frontend | Clock in/out sesi kerja terintegrasi ke alur pick & put-away | Modul sesi | Dev 2 | 2 | W02
W10 | F3 | 3 | Backend | Penanganan sesi menggantung & satu sesi terbuka per orang | Aturan sesi | Dev 2 | 1 | W09
W11 | F3 | 3 | Frontend | Layar supervisor: siapa mengerjakan apa saat ini | Papan sesi | Dev 1 | 2 | W09
W12 | F3 | 3 | Proses | Sosialisasi KPI: dipakai untuk coaching, bukan sanksi | Materi sosialisasi | BA/QA | 1
W13 | F3 | 4 | Frontend | Dasbor turnover, days on hand, slow moving | Dashboard | Dev 1 | 2.5 | W04
W14 | F3 | 4 | Frontend | Dasbor utilisasi gudang & ops scorecard | Dashboard | Dev 1 | 2 | W13
W15 | F3 | 4 | Frontend | Dasbor KPI tenaga kerja & kinerja gelombang | Dashboard | Dev 2 | 2 | W09
W16 | F3 | 4 | Analisis | Interpretasi awal: barang mati & rekomendasi tindakan ke planner | Laporan analitik | BA/QA | 1.5 | W13
W17 | F3 | 5 | QA | Eksekusi UAT Fase 3 | Hasil UAT | BA/QA | 2.5 | W15
W18 | F3 | 5 | Dev | Perbaikan defect Critical & High | Defect ditutup | Dev 1 | 2 | W17
W19 | F3 | 5 | Analisis | Bandingkan produktivitas wave vs discrete terhadap baseline | Laporan pembanding | BA/QA | 1.5 | W17
W20 | F3 | 5 | Database | Deploy produksi + jadwal cron ABC bulanan | Produksi siap | Tech Lead | 1 | W18
W21 | F3 | 6 | Go-live | Cutover wave picking | Sistem live | Semua | 0.5 | W20
W22 | F3 | 6 | Hypercare | Pendampingan lantai gudang | Log isu | Dev 2 | 3 | W21
W23 | F3 | 6 | Hypercare | Review pasca go-live + backlog Fase 4 | Laporan penutup | BA/QA | 1 | W22
E01 | F4 | 1 | Arsitektur | Workshop kontrak data: tetapkan pemilik data per entitas dengan tim ERP | Kontrak data | Tech Lead | 2
E02 | F4 | 1 | Arsitektur | Tentukan arah & pemicu sinkronisasi per entitas | Matriks integrasi | Integrator ERP | 1.5 | E01
E03 | F4 | 1 | Database | Jalankan neotrace_phase4_delta.sql di staging | Skema Fase 4 | Tech Lead | 0.5
E04 | F4 | 1 | Integrasi | Siapkan akses & kredensial ERP sandbox | Akses sandbox | Integrator ERP | 1
E05 | F4 | 2 | Integrasi | Pemetaan master: item, partner, lokasi, satuan | entity_mappings terisi | Integrator ERP | 3 | E04
E06 | F4 | 2 | Backend | Worker sinkronisasi (Edge Function) dengan claim, ack, retry | Worker | Dev | 2.5 | E03
E07 | F4 | 2 | Backend | Uji idempotensi: retry tidak menghasilkan dokumen ganda | Hasil uji | Dev | 1.5 | E06
E08 | F4 | 3 | Integrasi | Kirim GRN ke ERP sandbox end-to-end | GRN tersinkron | Integrator ERP | 2.5 | E05,E06
E09 | F4 | 3 | Integrasi | Kirim DO ke ERP sandbox end-to-end | DO tersinkron | Integrator ERP | 2 | E08
E10 | F4 | 3 | Frontend | Monitor kesehatan sinkronisasi di konsol admin | Layar monitor | Dev | 1.5 | E06
E11 | F4 | 4 | Integrasi | Kirim penutupan batch beserta HPP ke ERP | Batch tersinkron | Integrator ERP | 2.5 | E09
E12 | F4 | 4 | Integrasi | Inbox: terima perubahan master item & partner dari ERP | Inbox jalan | Integrator ERP | 2 | E05
E13 | F4 | 4 | QA | Skenario UAT integrasi termasuk kasus gagal & retry | Skrip UAT | BA/QA | 2 | E11
E14 | F4 | 5 | Data | Bersihkan & validasi riwayat konsumsi untuk peramalan | Data bersih | BA/QA | 2
E15 | F4 | 5 | Backend | Jalankan forecast_moving_average & backfill realisasi | Forecast terbit | Dev | 1.5 | E14
E16 | F4 | 5 | Frontend | Layar peramalan & saran pemesanan ulang | Layar forecast | Dev | 2.5 | E15
E17 | F4 | 5 | Data | Tetapkan lead time & safety stock per item bersama planner | reorder_points terisi | Planner Neofood | 2
E18 | F4 | 6 | Analisis | Ukur akurasi peramalan terhadap 6 bulan data historis | Laporan akurasi | BA/QA | 2 | E15
E19 | F4 | 6 | Integrasi | Uji beban: 1 bulan dokumen dikirim sekaligus | Hasil uji beban | Integrator ERP | 1.5 | E11
E20 | F4 | 6 | Backend | Penanganan pesan DEAD & prosedur intervensi manual | Prosedur | Dev | 1 | E19
E21 | F4 | 7 | QA | Jalankan paralel: input ganda 1 bulan, rekonsiliasi angka | Laporan rekonsiliasi | BA/QA | 3 | E13
E22 | F4 | 7 | Dev | Perbaikan defect Critical & High | Defect ditutup | Dev | 2.5 | E21
E23 | F4 | 7 | Integrasi | Sign-off dari finance & tim ERP | Berita acara | Integrator ERP | 1 | E21
E24 | F4 | 8 | Go-live | Cutover: hentikan input ganda | Sistem live | Semua | 1 | E23
E25 | F4 | 8 | Hypercare | Pantau antrean sinkronisasi harian | Log harian | Dev | 3 | E24
E26 | F4 | 8 | Hypercare | Review penutup program & serah terima ke tim internal | Dokumen serah terima | BA/QA | 1.5 | E25
|  |  |  | TOTAL EFFORT |  |  | 88

## Effort per Minggu
Beban Kerja per Minggu
Kapasitas 5 md per orang per minggu. Angka di atas 5 berarti overload.
Fase | Minggu | Tanggal | Tech Lead | Dev 1 / Dev | Dev 2 | Integrator ERP | BA/QA
F3 | 1 | 11 Jan – 15 Jan 2027 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5
F3 | 2 | 18 Jan – 22 Jan 2027 | 0 | 4.5 | 3 | 0 | 0
F3 | 3 | 25 Jan – 29 Jan 2027 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1
F3 | 4 | 01 Feb – 05 Feb 2027 | 0 | 4.5 | 2 | 0 | 1.5
F3 | 5 | 08 Feb – 12 Feb 2027 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4
F3 | 6 | 15 Feb – 19 Feb 2027 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1
F4 | 1 | 08 Mar – 12 Mar 2027 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0
F4 | 2 | 15 Mar – 19 Mar 2027 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0
F4 | 3 | 22 Mar – 26 Mar 2027 | 0 | 1.5 | 0 | 4.5 | 0
F4 | 4 | 29 Mar – 02 Apr 2027 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2
F4 | 5 | 05 Apr – 09 Apr 2027 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2
F4 | 6 | 12 Apr – 16 Apr 2027 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 2
F4 | 7 | 19 Apr – 23 Apr 2027 | 0 | 2.5 | 0 | 1 | 3
F4 | 8 | 26 Apr – 30 Apr 2027 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.5
Pada Fase 4 kolom 'Dev 1 / Dev' berisi satu developer. Tugas ber-PIC 'Semua', 'Supervisor Gudang', dan 'Planner Neofood' tidak masuk kolom di atas.

## RAID
RAID Log — Fase 3 & 4
R Risiko · A Asumsi · I Isu · D Dependensi
ID | Tipe | Uraian | Dampak | Prob. | Mitigasi / tindakan | Owner | Fase
R31 | Risiko | Wave picking justru lebih lambat karena troli multi-tote sulit di lorong sempit | Tinggi | Sedang | Ukur baseline dulu (W01); uji satu lorong sebelum diterapkan penuh; siapkan opsi kembali ke discrete | BA/QA | F3
R32 | Risiko | KPI individu dipakai untuk menekan atau menyanksi petugas | Tinggi | Sedang | Sosialisasi eksplisit (W12); tampilkan KPI tim sebagai default, individu hanya untuk supervisor | PO Neofood | F3
R33 | Risiko | Bahan antar tote tertukar di troli | Tinggi | Sedang | Kode tote dicetak besar; konfirmasi scan tetap per baris; audit acak minggu pertama | Dev 2 | F3
R34 | Risiko | Klasifikasi ABC salah karena data pemakaian belum 12 bulan penuh | Sedang | Tinggi | Tandai hasil sebagai indikatif sampai data 12 bulan tersedia; validasi manual dengan planner | Tech Lead | F3
R41 | Risiko | Fase 4 membangun ulang fungsi yang sudah ada di ERP | Tinggi | Tinggi | KEPUTUSAN STRATEGIS: bila Neofood mengadopsi ERP penuh, batalkan Fase 4 dan migrasikan. Putuskan sebelum Fase 3 selesai. | PO Neofood | F4
R42 | Risiko | Dokumen ganda di ERP akibat retry | Tinggi | Sedang | Idempotency_key + entity_mappings; uji khusus E07 sebelum menyentuh produksi | Dev | F4
R43 | Risiko | Dua sistem sama-sama merasa memiliki data yang sama | Tinggi | Sedang | Kontrak data tertulis (E01) menetapkan satu pemilik per entitas sebelum satu baris kode ditulis | Tech Lead | F4
R44 | Risiko | Peramalan dipakai sebagai angka perencanaan padahal datanya belum cukup | Sedang | Tinggi | Tampilkan MAPE di layar; sembunyikan saran reorder untuk item dengan data < 12 bulan | Planner Neofood | F4
R45 | Risiko | Antrean sinkronisasi menumpuk tanpa disadari | Sedang | Sedang | Monitor v_sync_health + notifikasi CRITICAL saat status DEAD; cek harian saat hypercare | Dev | F4
A31 | Asumsi | Fase 2 stabil dan put-away serta picking sudah jadi kebiasaan | Tinggi | - | Bila masih banyak fallback manual, Fase 3 ditunda | PO Neofood | F3
A41 | Asumsi | ERP tujuan punya API yang bisa menerima dokumen dari luar | Tinggi | - | Belum diverifikasi. Konfirmasi ke tim ERP sebelum kickoff Fase 4 | Integrator ERP | F4
A42 | Asumsi | Tersedia lingkungan sandbox ERP untuk uji selama 8 minggu | Tinggi | - | Konfirmasi ketersediaan dan masa aktif sandbox | Integrator ERP | F4
D31 | Dependensi | Troli multi-tote tersedia sebelum Minggu 2 | Tinggi | - | Pengadaan oleh Neofood | Supervisor Gudang | F3
D41 | Dependensi | Waktu tim ERP untuk workshop kontrak data dan pengujian | Tinggi | - | Blok jadwal bersama sebelum kickoff | PO Neofood | F4
D42 | Dependensi | Data konsumsi minimal 12 bulan dari Fase 1 | Tinggi | - | Fase 1 mulai Agu 2026, jadi data 12 bulan baru lengkap Agu 2027 — peramalan awal bersifat indikatif | Planner Neofood | F4

## Exit Criteria
Kriteria Go-Live Fase 3 & 4
Semua baris wajib Ya sebelum cutover masing-masing fase.
Fase | No | Kriteria | Bukti | Penanggung jawab | Terpenuhi
F3 | 1 | Wave picking terbukti tidak lebih lambat dari discrete | Laporan pembanding vs baseline | BA/QA
F3 | 2 | 0 kejadian bahan tertukar antar tote pada uji coba | Audit acak | Supervisor Gudang
F3 | 3 | Sosialisasi KPI selesai dan disepakati sebagai alat coaching | Berita acara sosialisasi | PO Neofood
F3 | 4 | Klasifikasi ABC divalidasi planner | Daftar ABC bertanda tangan | Planner Neofood
F3 | 5 | 0 defect Critical/High terbuka | Defect log | BA/QA
F4 | 1 | Kontrak data disepakati tertulis dengan tim ERP | Dokumen kontrak data | Tech Lead
F4 | 2 | Uji idempotensi lulus: 0 dokumen ganda pada 100 retry | Hasil uji | Dev
F4 | 3 | Rekonsiliasi 1 bulan paralel cocok 100% untuk GRN, DO, dan batch | Laporan rekonsiliasi | Finance Neofood
F4 | 4 | Prosedur intervensi manual untuk pesan DEAD disepakati | Prosedur tertulis | Tech Lead
F4 | 5 | Akurasi peramalan diukur dan batas pemakaiannya disepakati | Laporan MAPE | Planner Neofood
F4 | 6 | Serah terima ke tim internal Neofood selesai | Dokumen serah terima | BA/QA